## dados_corrigidos
Área/Sistema | Atividade | M2_Previsto | M2_Realizado | Status | Data_Início | Data_Fim | %_Conclusão | Tipo de Medição | Qtd_m² | Qtd_Unidade | %_Conclusão_Ajustado
SDA A e B | Abrir tampas no piso casaria topo SDA A e B | 6 | 6 | Concluído | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 100 | unidade | 0 | 0 | 0
SDA A e B | Abrir bocas de visita dutos atomizadores | 6 | 6 | Concluído | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 100 | unidade | 0 | 0 | 0
SDA A e B | Abrir BV laterais parte cilindrica SDA | 4 | 4 | Concluído | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 100 | unidade | 0 | 0 | 0
SDA A e B | Abrir BV teto SDA para fixação cordas | 10 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
SDA A e B | Manutenção de dampers saída SDA | 2 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
SDA A e B | Recuperação de chaparia dutos entrada atomizadores | 60 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m² | 0 | 0 | 0
SDA A e B | Fixação de chapas defletoras | 6 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m² | 0 | 0 | 0
SDA A e B | Rechapeamento da parte inferior do cone | 24 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m² | 0 | 0 | 0
SDA A e B | Fabricação e substituição damper guilhotina descarga | 2 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
SDA A e B | Fechar BV dutos entrada atomizadores | 6 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
SDA A e B | Fechar tampas piso casaria topo SDA | 6 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
SDA A e B | Fechar BV laterais SDA | 4 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
SDA A e B | Fechar BV teto SDA | 10 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
By Pass / Duto Horizontal | Abrir BV de acesso ao Duto Horizontal | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
By Pass / Duto Horizontal | Recuperação de chaparia duto horizontal gás | 75 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m² | 0 | 0 | 0
By Pass / Duto Horizontal | Fechar BV de acesso ao Duto Horizontal | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Pleno Sujo | Abrir BV lateral 1000x2000 mm | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Pleno Sujo | Abrir BV teto duto | 1 | 1 | Concluído | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 100 | unidade | 0 | 0 | 0
Pleno Sujo | Recuperação chaparia piso/paredes | 30 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m² | 0 | 0 | 0
Pleno Sujo | Recuperação tubos contraventamento 3 pol | 18 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m | 0 | 0 | 0
Pleno Sujo | Reparo trechos JE-13 (defletora/fixação) | 4 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m² | 0 | 0 | 0
Pleno Sujo | Reparo trechos JE-14 (defletora/fixação) | 4 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m² | 0 | 0 | 0
Pleno Sujo | Reparo trechos JE-26 (defletora/fixação) | 4 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m² | 0 | 0 | 0
Pleno Sujo | Instalação 6 BV laterais para inspeção/limpeza | 6 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Pleno Sujo | Substituição 10 poços termopares 1 pol | 10 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Pleno Sujo | Fabricação/instalação BV 1000x2000 mm | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Pleno Sujo | Fabricação/substituição 8 dampers popet By-Pass | 8 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Pleno Sujo | Fechar BV teto duto | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Pleno Sujo | Fechar BV lateral 1000x2000 mm | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Pleno Limpo | Abrir BV lateral 1000x2000 mm | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Pleno Limpo | Abrir BV teto duto | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Pleno Limpo | Recuperação chaparia piso/paredes/teto | 30 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m² | 0 | 0 | 0
Pleno Limpo | Recuperação tubos contraventamento 3 pol | 18 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Pleno Limpo | Instalação BV lateral 1000x2000 mm | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Pleno Limpo | Reparo trechos JE-15 (defletora/fixação) | 4 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m² | 0 | 0 | 0
Pleno Limpo | Fechar BV lateral 1000x2000 mm | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Pleno Limpo | Fechar BV teto duto | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Fabric Filter | Abrir 24 BV dampers entrada 12 compartimentos | 24 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Fabric Filter | Abrir 12 BV inferiores hoppers | 12 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Fabric Filter | Abrir 1 tampa por compartimento p/ acesso dampers saída | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Fabric Filter | Remover curvas flautas (36 no total) | 36 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Fabric Filter | Manutenção 12 dampers entrada | 12 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Fabric Filter | Manutenção 8 dampers popet saída compartimentos | 8 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Fabric Filter | Fechar 24 BV dampers entrada | 24 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Fabric Filter | Fechar 12 BV inferiores hoppers | 12 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Fabric Filter | Instalar 36 curvas e flautas | 36 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Fabric Filter | Fechar tampa por compartimento dampers saída | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Tanques de Lama | Abrir BV tanques de lama e slaker A e B | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Tanques de Lama | Abrir BV tanques de lama Slurry A e B | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Tanques de Lama | Troca válvulas guilhotina saída silos A e B | 2 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Tanques de Lama | Troca válvulas manuais de lama antes e depois do filtro | 6 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade | 0 | 0 | 0
Tanques de Lama | Troca válvulas manuais de lama de controle dos atomiza. | 6 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
Tanques de Lama | Fabricação e Substituição de 10 Ts de interligação de linha | 10 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
Tanques de Lama | Fabricação, pintura e substituição dos trechos de tubulação | 2 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
Tanques de Lama | Fabricação, pintura e substituição dos trechos de tubulação de água do Slaker A e B | 2 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
Tanques de Lama | Fabricação, pintura e substituição dos trechos de tubulação de água de selagem das bombas de lama A e B | 2 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
Tanques de Lama | Fechar BV tanques de lama e slaker A e B | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
Tanques de Lama | Fechar BV tanques de lama Slurry A e B | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
ID-FAN'S A, B E C | Abrir as 09 (nove) bocas de visita (03 para cada Id-Fan) e trocar as vedações | 9 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
ID-FAN'S A, B E C | Abrir 01 (uma) boca de visita que dá acesso ao duto de saída dos Idfan’s; | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
ID-FAN'S A, B E C | Manutenir 06(Seis) dampers de entrada/saída dos Id-Fans | 6 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
ID-FAN'S A, B E C | Executar giro de 180° em cada Id-Fan todos os dias da parada | 3 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
ID-FAN'S A, B E C | Substituir parafusos,porcas e arruelas dos 2 (dois) espelhos dos rotor dos Id-Fan’s A, B e C | 6 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
ID-FAN'S A, B E C | Recuperar solda do rotor dos Id-Fan's A, B e C caso sejam identificadas não conformidade nas inspeções das soldas | 3 |  | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
ID-FAN'S A, B E C | Recuperação de chaparia nos dutos de entrada dos Id-Fan’s A, B e C | 12 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m²
ID-FAN'S A, B E C | Recuperação de tubos dos contraventamentos dos dutos de entrada dos Id-Fan’s A, B e C | 18 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m
ID-FAN'S A, B E C | Recuperação da chaparia das defletoras dos Id-Fan’s A, B e C | 18 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m²
ID-FAN'S A, B E C | Recuperação de chaparia nas regiões abaixo dos damper veneziana Id-Fan’s A, B e C | 12 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m²
ID-FAN'S A, B E C | Recuperação de tubos contraventamentos abaixo dos dampers venezianas dos Id-Fan’s A, B e C | 12 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m
ID-FAN'S A, B E C | Recuperação de chaparia nos dutos de saída dos Id-Fan’s A, B e C x chaminé | 50 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m²
ID-FAN'S A, B E C | Recuperação de tubos contraventamentos dutos de saída dos Id-Fan’s A, B e C x chaminé | 24 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | m
ID-FAN'S A, B E C | Recuperação dos 3 (três) damper veneziana dos Id-fan’s A, B e C | 3 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
ID-FAN'S A, B E C | Substituição de 01 (uma) boca de visita no duto de saída dos Id-Fan’s, próximo a rampa inclinada da chaminé | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
ID-FAN'S A, B E C | Instalar 01 (uma) boca de visita na rampa inclinada da chaminé | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
ID-FAN'S A, B E C | Fechar as 09 (nove) bocas de visita (03 para cada Id-Fan) e trocar as vedações | 9 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
ID-FAN'S A, B E C | Fechar 01 (uma) boca de visita que dá acesso ao duto de saída dos Idfan’s | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
CHAMINÉ | Abrir 01 (uma) boca de visita de acesso à região da chaminé | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
CHAMINÉ | Desobstrução do dreno da chaminé | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade
CHAMINÉ | Fechar 01 (uma) boca de visita de acesso à região da chaminé | 1 | 0 | Não iniciado |  |  | 0 | unidade